ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО

СЕТЕВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА»

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый этап: мотивационно-целевой (2008- 2009) |
| 1.1. | Проведение образовательного форума «Нижегородская инновационная школа | сентябрь 2008 | ГОУ ДПО НИРО |
| 1.2. | Разработка концепции и программы сетевого проекта «Нижегородская инновационная школа» | сентябрь - декабрь 2008 | ГОУ ДПО НИРО |
| 1.3. | Разработка программы обучения проектных команд региональных инновационных площадок | с января по июнь 2009 | ГОУ ДПО НИРО |
| 1.4. | Разработка положения об образовательном учреждении - региональной инновационной площадке | с января по июнь 2009 | Общеобразовательные учреждения |
| 1.5. | Разработка механизма мониторинга сетевого проекта | с января по октябрь 2009 | ГОУ ДПО НИРО |
| Второй этап: внедренческий (2009-2011) |
| 2.1. | Обучение проектных команд региональных инновационных площадок | сент. 2009 - декабрь 2011 | ГОУ ДПО НИРО |
| 2.2. | Мониторинг сетевого проекта | сент. 2009 - июнь 2011 | Общеобразовательные учреждения |
| 2.3. | Апробация новой модели подготовки педагога - инноватора | сент. 2009 - декабрь 2011 | ГОУ ДПО НИРО |
| 2.4. | Экспериментальное внедрение и экспертиза рабочих программ второго поколения | сент. 2009 - июнь 2011 |  |
| Третий этап: обобщающий (2011-2012) |
| 3.1. | Публикация концепции, программы, научно-методического сборника по итогам реализации сетевого проекта «Нижегородская инновационная школа» | с июня по октябрь 2011 | ГОУ ДПО НИРО и образовательные учреждения |
| 3.2. | Проведение нижегородского образовательного форума «Нижегородкая инновационная школа» | август - сентябрь 2012 | ГОУ ДПО НИРО и образовательные учреждения |
| 3.3. | Экспертиза и диссеминация инновационного опыта педагогов и ОУ Нижегородской области | в течение всего этапа | ГОУ ДПО НИРО и образовательные учреждения |