УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования

Нижегородской области

от  15.01.2013 года № 27

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

по реализации приоритетного национального проекта "Образование"

в Нижегородской области в 2013 году

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. "Обеспечение доступности дошкольного образования" |
| 1.2. Конкурсные отборы муниципальных дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, и лучших воспитателей муниципальных образовательных учреждений Нижегородской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
| 1.2.1. Определение, согласование, общественных организаций, участвующих в процедурах конкурсных отборов | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии, протокол заседания рабочей группы, приказ министерства образования Нижегородской области | Февраль 2013 года | В течение месяца |
| 1.2.2. Информирование об условиях участия в конкурсах. Подготовка заявок на участие в конкурсах | Отдел дошкольного и общего образования министерства образования; отдел организационно - правовой и кадровой работы, Центр организационно-методического сопровождения национального проекта "Образование" ГБОУ ДПО НИРО (далее – ЦОМС ПНПО), Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов Нижегородской области | Информационные письма, Интернет-сайты министерства образования и ГБОУ ДПО НИРО | Март 2013 года | В течение месяца |
| 1.2.3. Прием документов дошкольных образовательных учреждений и воспитателей | ЦОМС ПНПО, Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов Нижегородской области | Конкурсная документация | 03.06.2013 | 21.06.2013 |
| 1.2.4. Обучающий семинар для экспертных групп общественных организаций | ЦОМС ПНПО Отдел дошкольного и общего образования министерства образования |  |  | 24.06.2013 |
| 1.2.5. Представление документов на утверждение РКК | ЦОМС ПНПО | Отчеты ЦОМС ПНПО, Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 24.06.2012 | 28.06.2013 |
| 1.2.6. Экспертиза пакета документов дошкольных образовательных учреждений и воспитателей по критериям отбора | Руководители экспертных групп ЦОМС ПНПО | Экспертные заключения | 19.08.2013 | 23.08.2013 |
| 1.2.7. Формирование предварительных рейтингов дошкольных образовательных учреждений и воспитателей на основании независимых экспертных оценок экспертных групп | ЦОМС ПНПО Отдел дошкольного и общего образования министерства образования | Интернет-сайты министерства образования и ГБОУ ДПО НИРО | 26.08.2013 | 30.08.2013 |
| 1.2.8. Выезды экспертов и членов РКК, внесение изменений в документы по результатам выездов | Отдел дошкольного и общего образования министерства образования ЦОМС ПНПО | Экспертные заключения | 02.09.2013 | 13.09.2013 |
| 1.2.9. Формирование итоговых рейтингов и представление их на рассмотрение РКК | ЦОМС ПНПО Отдел дошкольного и общего образования министерства образования | Отчеты ЦОМС ПНПО Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 16.09.2013 | 20.09.2013 |
| 1.2.10. Утверждение списков победивших дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ-победители) и лучших воспитателей | Региональная конкурсная комиссия | Проект решения рабочей группы, приказ министерства образования Нижегородской области | 23.09.2013 | 27.09.2013 |
| 1.2.11. Правовой акт Правительства Нижегородской области о выделении средств муниципальным районам и городским округам Нижегородской области на предоставление мер государственной поддержки дошкольным образовательным учреждениям | Отдел экономической политики, планирования и прогнозирования | Правовой акт Правительства Нижегородской области | 30.09.2013 | 21.10.2013 |
| 1.2.12. Перечисление средств ДОУ - победителям конкурса дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Документы, подтверждающие перечисление средств ДОУ - победителям | 21.10.2013 | 29.11.2013 |
| 1.2.13. Расходование средств ДОУ-победителями, выделенных на внедрение инновационных образовательных программ | Образовательные учреждения, Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Отчет | 29.11.2013 | 13.12.2013 27.12.2013 – Итоговый отчет |
| 1.2.14. Сбор информации и открытие счетов в кредитных организациях для перечисления средств лучшим воспитателям-победителям конкурса | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Личные заявления Претендентов | 30.09.2013 | 21.10.2013 |
| 1.2.15. Выплата денежных поощрений лучшим воспитателям–победителям конкурса | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Платежные документы | 21.10.2013 | 08.11.2013 |
| 1.2.16. Вручение дипломов ДОУ – победителям и лучшим воспитателям | Отдел дошкольного и общего образования, отдел организационно- правовой и кадровой работы | Дипломы | Ноябрь 2013 года | В течение месяца |
| Направление 2. Достижение стратегических ориентиров, заявленных в Национальной образовательной инициативе "Наша новая школа" |
| 2.1. Поощрение лучших учителей |
| 2.1.1. Определение общественных организаций, участвующих в процедуре конкурсного отбора | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии, протокол заседания рабочей группы, приказ министерства образования Нижегородской области | Февраль 2013 года | В течение месяца |
| 2.1.2. Подписание Правительством Нижегородской области соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного поощрения лучшим учителям | Отдел экономической политики, планирования и прогнозирования | Соглашение | С даты получения проекта соглашения между Минобрнауки России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии | По истечении 14 дней с даты получения проекта соглашения между Минобрнауки России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии |
| 2.1.3. Информирование об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей. Подготовка документов на участие в конкурсе | Отдел дошкольного и общего образования министерства образования, Отдел организационно-правовой и кадровой работы, ЦОМС ПНПО, Органы, осуществляющие управление в сфере образования | Информационные письма, Интернет-сайты министерства образования и ГБОУ ДПО НИРО | Февраль 2013 года | В течение месяца |
| 2.1.4. Прием документов | Заявители ЦОМС ПНПО | Конкурсная документация | 11.03.2013 | 29.03.2013 |
| 2.1.5. Представление списка на утверждение РКК | ЦОМС ПНПО | Отчеты ЦОМС ПНПО, Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 01.04.2013 | 09.04.2013 |
| 2.1.6. Обучающий семинар для экспертных групп общественных организаций | ЦОМС ПНПО, Отдел дошкольного и общего образования министерства образования |  |  | 10.04.2013 |
| 2.1.7. Проведение экспертизы представленных заявок, документов учителей по критериям отбора | ЦОМС ПНПО, Руководители экспертных групп | Экспертные заключения | 11.04.2013 | 19.04.2013 |
| 2.1.8. Формирование предварительного рейтинга учителей | ЦОМС ПНПО Отдел дошкольного и общего образования министерства образования | Интернет-сайты министерства образования и ГБОУ ДПО НИРО | 22.04.2013 | 30.04.2013 |
| 2.1.9. Выезды в образовательные учреждения | ЦОМС ПНПО Отдел дошкольного и общего образования министерства образования | Экспертные заключения | 06.05.2013 | 17.05.2013 |
| 2.1.10. Формирование итоговых рейтингов и представление их на рассмотрение РКК | ЦОМС ПНПО Отдел дошкольного и общего образования министерства образования | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии Интернет-сайты министерства образования и ГБОУ ДПО НИРО | 20.05.2013 | 24.05.2013 |
| 2.1.11. Рассмотрение апелляций | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 27.05.2013 | 29.05.2013 |
| 2.1.12. Формирование, рассмотрение и одобрение списка учителей-победителей конкурса, учителей образовательных учреждений Нижегородской области, участвовавшим в установленном порядке в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей образовательных учреждений Нижегородской области, но не попавшим в список победителей | Региональная конкурсная комиссия ЦОМС ПНПО Отдел дошкольного и общего образования министерства образования | Список лучших учителей – победителей конкурса, протокол заседания рабочей группы, приказ министерства образования | 30.05.2013 | 07.06.2013 |
| 2.1.13. Направление одобренного списка учителей-победителей конкурса в Минобрнауки России | Отдел дошкольного и общего образования | Список лучших учителей |  | до 10.06.2013 |
| 2.1.14. Выплата денежных поощрений учителям–победителям конкурса. | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Платежные документы, отчеты | Сентябрь 2013года | Октябрь 2013 года |
| 2.1.15. Сбор информации и открытие счетов в кредитных организациях для перечисления средств учителям–участникам конкурса | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Личные заявления | Август 2013 года | В течение месяца |
| 2.1.16. Выплата денежных поощрений учителям–участникам конкурса | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Платежные документы, отчеты | Сентябрь 2013 года | В течение месяца |
| 2.1.17. Вручение почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса, почетных дипломов Губернатора Нижегородской области, учителям-участникам конкурса | Отдел дошкольного и общего образования | Почетные грамоты | 27.09.2013 | 04.10.2013 |
| 2.1.18. Подготовка и представление отчетов субъектов Российской Федерации об осуществлении расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, включая расходы из средств софинансирования, на выплату денежных поощрений учителям-победителям за 2012 год | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования, отдел дошкольного и общего образования | Итоговый отчет | 07.10.2013 | 15.11.2013 |
| 2.1.19. Подготовка и представление итоговых отчетов субъектов Российской Федерации о выполнении мероприятий по выплате денежного поощрения лучшим учителям | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования, отдел дошкольного и общего образования | Итоговый отчет | 02.12.2013 | 27.12.2013 |
| Поднаправление 2.2. "Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования" |
| 2.2.1. Государственная поддержка талантливой молодежи |
| 2.2.1.1. Формирование пакета документов и подача представлений на кандидатов премии по поддержке талантливой молодежи в региональную конкурсную комиссию | Организаторы мероприятий, включенных в перечень региональных и межрегиональных мероприятий, проводимых на территории Нижегородской области | Пакет документов | 01.04.2013 | 01.06.2013 |
| 2.2.1.2. Экспертиза документов, представленных на кандидатов из числа победителей конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, подготовка списка лиц на присуждение премии. Согласование списка лиц, выдвинутых лиц на присуждение премии по итогам проведения региональных мероприятий | Экспертная группа | Экспертные заключения. Список лиц на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи | 02.06.2013 | 01.08.2013 |
| 2.2.1.3. Утверждение списка, победителей и призеров конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в соответствии с установленной для Нижегородской области квотой (35 человек) | Сектор гражданско-патриотического воспитания | Протокол заседания рабочей группы | Август 2013 года | В течение месяца |
| 2.2.1.4. Формирование перечня региональных и межрегиональных мероприятий, проводимых на территории Нижегородской области, победители которых могут претендовать на присуждение Премий для государственной поддержки способной и талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" на 2013 год | Сектор гражданско-патриотического воспитания | Протокол заседания РКК | Октябрь 2013 года | В течение месяца |
| 2.2.1.5. Утверждение перечня региональных и межрегиональных мероприятий, проводимых на территории Нижегородской области, победители которых могут претендовать на присуждение Премий для государственной поддержки способной и талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" на 2013 год | Сектор гражданско-патриотического воспитания | Протокол заседания рабочей группы | Ноябрь 2013 года | В течение месяца |
| 2.2.1.6. Перечисление денежных средств лауреатам премии на личные банковские счета | Министерство образования и науки РФ | Приказ Министерства образования и науки РФ |  | 31.12.2013 |
| 2.2.1.8. Проведение торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии | Сектор гражданско-патриотического воспитания | Информационные материалы | Декабрь 2013 года | В течение месяца |
| 2.2.3. Денежное вознаграждение за классное руководство |
| 2.2.3.1. Подписание Правительством Нижегородской области соглашения о предоставлении субсидии на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных общеобразовательных школ субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных школ | Отдел экономической политики, планирования и прогнозирования | Соглашение | С даты получения проекта Соглашения между Минобрнауки России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии | По истечении 14 дней с даты получения проекта Соглашения между Минобрнауки России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии |
| 2.2.3.2. Сведение и предоставление органами управления образованием муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в министерство образования отчета о расходах местных бюджетов на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области | Отчет о расходах бюджета Нижегородской области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений |  | До 8-го числа месяца, следующего за отчетным |
| 2.2.3.3. Сведение и предоставление министерством образования Нижегородской области отчета о расходах бюджета Нижегородской области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Отчет о расходах бюджета Нижегородской области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений |  | До 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 2.2.3.4. Подготовка и представление отчета о достижении значений показателей эффективности использования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений | Отдел экономической политики, планирования и прогнозирования Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Итоговые отчеты | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  |
| 2.3. Конкурсные отборы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы и лучших педагогов дополнительного образования, тренеров - преподавателей, реализующим дополнительные образовательные программы в государственных, муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, находящихся в ведении органов управления образованием и органов по делам молодежи |
| 2.3.1. Определение, согласование, общественных организаций, участвующих в процедурах конкурсных отборов | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии, протокол заседания рабочей группы, приказ министерства образования Нижегородской области | февраль 2013 года | В течение месяца |
| 2.3.2. Информирование об условиях участия в конкурсе | Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания, отдел организационно-правовой и кадровой работы, ЦОМС ПНПО | Информационные письма, печатные, Интернет-сайты министерства образования и ГБОУ ДПО НИРО | август 2013 года | В течение месяца |
| 2.3.3. Прием документов | ЦОМС ПНПО | Конкурсная документация | 23.09.2013 | 04.10.2013 |
| 2.3.4. Представление списков учреждений дополнительного образования детей и педагогов на утверждение РКК | Региональная конкурсная комиссия Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 07.10.2013 | 09.10.2013 |
| 2.3.5. Обучающий семинар для экспертных групп общественных организаций | ЦОМС ПНПО Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания |  |  | 09.10.2013 |
| 2.3.6. Экспертиза пакета документов учреждений дополнительного образования детей и педагогов по критериям отбора | ЦОМС ПНПО Руководители экспертных групп Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания | Экспертные заключения | 10.10.2013 | 17.10.2013 |
| 2.3.7. Формирование и размещение на сайтах предварительных рейтингов учреждений дополнительного образования детей и педагогов дополнительного образования | ЦОМС ПНПО Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания | Интернет-сайты министерства образования и ГБОУ ДПО НИРО | 18.10.2013 | 22.10.2013 |
| 2.3.8. Выезды в учреждения | Региональная конкурсная комиссия Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания ЦОМС ПНПО | Проект решения рабочей группы, приказ министерства образования Нижегородской области | 23.10.2013 | 29.10.2013 |
| 2.3.9. Формирование итоговых рейтингов и представление их на рассмотрение РКК | ЦОМС ПНПО Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания | Отчеты ЦОМС ПНПО Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 30.10.2013 | 31.10.2013 |
| 2.3.10. Утверждение списков победивших учреждений дополнительного образования детей и педагогов дополнительного образования | Региональная конкурсная комиссия | Проект решения рабочей группы, приказ министерства образования Нижегородской области | 01.11.2013 | 06.11.2013 |
| 2.3.11. Правовой акт Правительства Нижегородской области о выделении средств муниципальным районам и городским округам Нижегородской области на предоставление мер государственной поддержки учреждениям дополнительного образования детей | Отдел экономической политики, планирования и прогнозирования | Правовой акт Правительства Нижегородской области | 07.11.2013 | 22.11.2013 |
| 2.3.12. Перечисление средств УДОД - победителям конкурсного отбора муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы, находящихся в ведении органов управления образованием и органов по делам молодежи | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Документы, подтверждающие перечисление средств УДОД- победителям | 25.11.2013 | 06.12.2013 |
| 2.3.13. Расходование средств УДОД, выделенных на внедрение инновационных образовательных программ | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Отчет |  | 13.12.2013 27.12.2013 – Итоговый отчет |
| 2.3.14. Сбор информации и открытие счетов в кредитных организациях для перечисления средств лучшим педагогам дополнительного образования и тренерам-преподавателям - победителям конкурса | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Личные заявления Претендентов | 30.10.2013 | 08.11.2013 |
| 2.3.15. Выплата денежных поощрений лучшим педагогам дополнительного образования и тренерам-преподавателям – победителям конкурса | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Платежные документы, отчеты | 11.11.2013 | 22.11.2013 |
| 2.3.16. Вручение дипломов руководителям учреждений и педагогам дополнительного образования и тренерам-преподавателям – победителям конкурсов | Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания, отдел организационно-правовой и кадровой работы, | Почетные дипломы | Декабрь 2013 года | В течение месяца |
| 2.4. Государственная поддержка общеобразовательных учреждений Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы |
| 2.4.1. Определение, согласование, общественных организаций, участвующих в процедуре конкурсного отбора | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии, протокол заседания рабочей группы, приказ министерства образования Нижегородской области | Февраль 2013 года | В течение месяца |
| 2.4.2. Информирование об условиях участия в конкурсе. Подготовка заявок на участие в конкурсе | Отдел дошкольного и общего образования министерства образования; отдел организационно - правовой и кадровой работы, ЦОМС ПНПО, Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов Нижегородской области | Информационные письма, Интернет-сайты министерства образования и ГБОУ ДПО НИРО | Январь 2013 года | В течение месяца |
| 2.4.3. Прием документов | ЦОМС ПНПО, Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов Нижегородской области | Конкурсная документация | 22.01.2013 | 01.02.2013 |
| 2.5.4. Обучающий семинар для экспертных групп общественных организаций | ЦОМС ПНПО Отдел дошкольного и общего образования министерства образования |  |  | 07.02.2013 |
| 2.4.5. Представление документов на утверждение РКК | ЦОМС ПНПО | Отчеты ЦОМС ПНПО, Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 04.02.2013 | 08.02.2013 |
| 2.4.6. Экспертиза пакета документов по критериям отбора | Руководители экспертных групп ЦОМС ПНПО | Экспертные заключения | 08.02.2013 | 15.02.2013 |
| 2.4.7. Формирование предварительного рейтинга на основании независимых экспертных оценок экспертных групп | ЦОМС ПНПО Отдел дошкольного и общего образования министерства образования | Интернет-сайты министерства образования и ГБОУ ДПО НИРО | 18.02.2013 | 20.02.2013 |
| 2.4.8. Выезды экспертов и членов РКК, внесение изменений в документы по результатам выездов | Отдел дошкольного и общего образования министерства образования ЦОМС ПНПО | Экспертные заключения | 21.02.2013 | 05.03.2013 |
| 2.4.9. Формирование итоговых рейтингов, списков победителей и представление их на рассмотрение РКК | ЦОМС ПНПО Отдел дошкольного и общего образования министерства образования | Отчеты ЦОМС ПНПО Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 06.03.2013 | 07.03.2013 |
| 2.4.10. Утверждение списков победивших образовательных учреждений | Региональная конкурсная комиссия | Проект решения рабочей группы, приказ министерства образования Нижегородской области | 11.03.2013 | 15.03.2013 |
| 2.4.11. Правовой акт Правительства Нижегородской области о выделении средств муниципальным районам и городским округам Нижегородской области на предоставление мер государственной поддержки общеобразовательным учреждениям Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы | Отдел экономической политики, планирования и прогнозирования | Правовой акт Правительства Нижегородской области | 15.03.2013 | 09.04.2013 |
| 2.4.12. Перечисление средств школам-победителям конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Документы, подтверждающие перечисление средств школам-победителям | 09.04.2013 | 24.04.2013 |
| 2.4.13. Расходование средств школами-победителями, выделенных на внедрение инновационных образовательных программ | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Отчет | 24.04.2013 | 01.11.2013 13.12.2013 27.12.2013 – Итоговый отчет |
| 2.4.14. Вручение дипломов школам-победителям | Отдел дошкольного и общего образования, отдел организационно-правовой и кадровой работы, | Дипломы |  | 04.10.2013 |
| Направление 3 "Развитие инновационного характера профессионального образования как основы становления экономики знаний" |
| 3.1. Региональное поднаправление. 3.2. Меры государственной поддержки государственных образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, находящихся в ведении министерства образования Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы |
| 3.2.1. Информирование об условиях участия в конкурсном отборе | Отдел начального профессионального образования | Информационные письма, Интернет – сайты | Январь 2013 года | В течение месяца |
| 3.2.2. Подготовка государственными образовательными учреждениями начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования заявок на участие в конкурсном отборе и представление документов в региональную конкурсную комиссию | Образовательные учреждения | Заявки образовательных учреждений | 16.01.2012 | 07.02.2013 |
| 3.2.3. Регистрация документов для участия в конкурсном отборе | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 21.01.2013 | 08.02.2013 |
| 3.2.4. Экспертиза документов государственных образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования по критериям отбора | Руководители экспертных групп | Экспертное заключение | 11.02.2013 | 15.02.2013 |
| 3.2.5. Формирование рейтинга государственных образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования на основании экспертных оценок экспертных групп и утверждение списка победителей конкурса | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 18.02.2013 | 19.02.2013 |
| 3.2.6. Перечисление средств государственным образовательными учреждениями начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования - победителям конкурсного отбора | Образовательные учреждения, отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования, отдел начального профессионального образования | Отчеты образовательных учреждений | 11.03.2013 | 29.03.2013 |
| 3.2.7. Расходование государственными образовательными учреждениями начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования - победителями конкурсного отбора | Образовательные учреждения, отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования, отдел начального профессионального образования | Отчеты образовательных учреждений | 01.04.2013 | 31.07.2013 |
| 3.2.8. Предоставление государственными образовательными учреждениями начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования – победителями конкурсного отбора ежемесячной (до 5-го числа месяца, следующего за отчетный период) итоговой отчетности и оценка достигнутых результатов | Образовательные учреждения, отдел начального профессионального образования | Отчеты образовательных учреждений | 11.03.2013 | 25.12.2013 |

________________________