|  |
| --- |
| Министерство образования Нижегородской областиГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования**«Нижегородский институт развития образования»**(ГБОУ ДПО НИРО) |
| ПРОТОКОЛ25.08.2021 г. Нижний Новгород № 3Заседания рабочей группы в режиме видеоконференции с муниципальными координаторами проекта по внедрению модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, в Нижегородской области  |

Председатель – О.В. Плетенева

Секретарь - В.В.Целикова

Присутствовали:

1. О.В. Плетенева – нач.отдела внутреннего аудита образовательных процессов ГБОУ ДПО НИРО, региональный координатор проекта, к.с.н.
2. В.В. Целикова – гл. специалист отдела внутреннего аудита образовательных процессов ГБОУ ДПО НИРО
3. Зубкова И. В., муниципальный координатор Арзамасского муниципального района.
4. Савельева Н.А., муниципальный координатор городского округа Навашинский
5. Крымова Н. А., муниципальный координатор Большемурашкинскогомуниципального района
6. Козлова М.В., муниципальный координатор Воскресенского муниципального района
7. Анисимова Е.Н., муниципальный координатор Сеченовского муниципального района
8. Буровина А.В., муниципальный координатор Варнавинского муниципального района
9. Степанова Л.В., муниципальный координатор Лукояновского муниципального района
10. Волкова Л.И., муниципальный координатор Вачского муниципального района
11. Середнева Л.Б., муниципальный координатор городецкого муниципального района

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Основные итоги реализации первого полугодия первого года проекта по внедрению практикоориентированной модели поддержкт школ с низкими образовательными результатами, в том числе функционирующими в неблагоприятных социальных условиях в рамках муниципальных программ.
2. Результаты мониторинга предметных дефицитов и личностных особенностей обучающихся за 1 полугодие 2021 г.
3. О проведении мониторинга эффективности проекта во 2-м полугодии 2021 г.

1. СЛУШАЛИ: Плетеневу О.В. с отчетом об основных итогах реализации первого полугодия первого года проекта по внедрению практикоориентированной модели поддержкт школ школ с низкими образовательными результатами, в том числе функционирующими в неблагоприятных социальных условиях в рамках муниципальных программ. Мониторинг проводился в апреле – мае 2021 года.

В целом реализация проекта имеет положительнуюдинамику, поддержка школ с низкими образовательными результатами организована в целом на системной основе, но анализ представленных отчетов о реализации в первом полугодии 2021 года муниципальных программ поддержки выявило определенные проблемы:

1. На муниципальном уровне не во всех муниципалитетах проводится анализ результатов реализации дорожных карт ОО с низкими образовательными результатами и муниципальных программ поддержки этих школ в соответствии со сроками «дорожной карты» регионального проекта.

2. При предоставлении данных о достигнутых на данный момент целевых показателях муниципальных программ не во всех отчетах приводятся подтверждающие факты, отсутствуют выводы о проблемных зонах, что затрудняет сделать выводы об эффективности принятых мер, а также отсутствуют выводы об успешности результатов и о возможности распространения успешных практик на уровне муниципалитета и региона.

3. На муниципальном уровне нет адресных рекомендаций, которые могли бы помочь ОО с низкими образовательными результатами обеспечить их положительную динамику.

4. Не все районы проводят муниципальные мероприятия по обмену опытом.

5. Не все представленные в отчетах мероприятия обеспечены подтверждающим факт проведения документом или материалом, в том числе размещенном на сайтах РУО и ОО.

Материалы выступления по ссылке на видеоконференцию: <https://disk.yandex.ru/d/BBXUaZwfUBhqTQ>

РЕШИЛИ: 1. Муниципальным координаторам обеспечить решение выявленных проблем до декабря 2021 г.

2. СЛУШАЛИ: ЦеликовуВ. В. Анализ результатов мониторинга предметных дефицитов и личностных особенностей обучающихся за 1 полугодие 2021 г.

РЕШИЛИ: при внесении корректив в планы мероприятий муниципальных программ и «дорожных карт» программ ОО учесть результаты мониторинга.

Материалы выступления по ссылке на видеоконференцию: <https://disk.yandex.ru/d/BBXUaZwfUBhqTQ>

1. 3. 1. СЛУШАЛИ: Плетеневу О.В. о проведении мониторинга эффективности проекта во 2-м полугодии 2021 г. Цель мониторинга: выявить положительный опыт и продиагностировать проблемы в реализации проекта.

РЕШИЛИ:

1. провести мониторинг эффективности проекта по следующим направлениям и в следующие сроки:

- диагностика образовательных результатов обучающихся: проведение диагностической работы на основе демоверсий ЕГЭ, ОГЭ (разрабатывается педагогами инновационных площадок НИРО на базе КТП ШНОР), срок проведения и предоставления результатов: декабрь 2021 г.

- диагностика личностных особенностей обучающихся: проведение тестирования (тест экзаменационной тревожности (Элперт и Хейбер),тест на самооценку стрессоустойчивости личности (Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова),опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (А.А.Реан) , методика изучения статусов профессиональной идентичности (А.А. Азбель, А.Г. Грецов), срок проведения и предоставления результатов: до 15 октября 2021 г.

- диагностика характеристик образовательного запроса родителей(анкета родителей выпускников «Образовательный запрос семьи»), срок проведения и предоставления результатов: до 15 октября 2021 г.

- диагностика методической компетентности педагогов (опросник самооценки и экспертной оценки компетентностей учителя школы с низкими результатами, ориентированного на повышение образовательных результатов обучающихся, разработанных с опорой на карту компетентностей)

- опрос по вопросу степени удовлетворенности педагогов организационно-управленческими условиями в ОО (оОпросник «Мнение педагогов о состоянии организационно-управленческих условий в ОО», срок проведения и предоставления результатов: до 15 октября 2021 г.

- видеозапись урока (1 урок от ОО, спроектированный и проведенный с учетом требований к его результативности (протокол наблюдения урока), срок проведения и предоставления результатов: до 15 ноября 2021 г.

- анализ управленческих документовОО с целью мониторинга состояния организационно-управленческих условий, срок проведения: до 1 ноября 2021 г.

2. Ответсттвенными за проведение мониторингов от ГБОУ ДПО НИРО определить В.В. Целикову, в муниципалитетах – муниципальных координаторов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель |  | О.В. Плетенева |  |  |
| Секретарь |  | В.В.Целикова |  |  |
| Рассылка материалов.Мониторинг (повторный)Вера Целикова25 августа, 13:33Кому: wodowskol@yandex.ru, mounsow@bk.ru, kisch@mts-nn.ru, school-5-2006@mail.ru, ANDurandina@mail.ru, school15-zav@mail.ru, lidia\_s\_mail, irvik4@yandex.ru, idknav@yandex.ru, nataliykrymova@mail.ruСкрыть список10 классы.zipПротокол \_урок.docxМониторинг.pptxПротокол.docxВ соответствии с дорожной картой проекта по внедрению модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, в Нижегородской области проводится текущий (повторный) мониторинг элементов образовательного процесса.Необходимо провести и представить:- до 15 октября 2021 г.: обработанные результаты диагностики личностных особенностей обучающихся, диагностики методической компетентности педагогов, опроса педагогов о состоянии организационно-управленческих условий в ОО, опроса родителей выпускников;- до 15 ноября 2021 г.:**видеозапись урока**(1 урок от ОО по любому предмету в классах, участвующих в проекте), спроектированный и проведенный с учетом требований к его результативности (протокол наблюдения  урока).   С уважением,О.В.Плетеневаoksanapleteneva@yandex.ru |  |  |