Отчет по плану мероприятий проектного офиса «Учитель будущего»

на первое полугодие 2020 год (в рамках дорожной карты регионального проекта «Учитель будущего»)

| № | Наименование мероприятия |  | Дата проведения / сроки реализации | Результат | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Внедрение в Нижегородской области системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие в апробации оценочных материалов по модели аттестации руководителей образовательных организаций на основе требований профессионального стандарта руководителя образовательной организации с использованием ОС, механизмов общественной оценки и с использованием публичных форм процедуры аттестации |  | Первый этап – январь 2020 Второй этап – июнь 2020 | Прошли апробацию 27 чел. Прошли апробацию 53 чел. | Организована апробация модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций с использованием оценочных средств, позволяющих выявить уровень управленческих компетенций руководителей общеобразовательных организаций, включая сопровождение участников апробации в процессе тестирования, решения управленческих кейсов и проведение процедуры защиты управленческих проектов (первый этап – очно, второй этап – онлайн на ресурсе TrueConf). Команда Нижегородских организаторов приняла участие в стратегической сессии по итогам апробации |
| - Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок |  |  |  |  |  |
| - Организация и проведение мероприятий в новых образовательных форматах совместно с центрами других регионов |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Участие в организации на территории Нижегородской области федерального проекта по внедрению системы наставничества над школьными проектами (совместно с ЦНППМПР Московской, Новгородской, Воронежской областей, республик Кабардино-Балкария и Мордовия) | июнь - июль 2020 | Прошли обучение по курсу «Наставник для наставников» 10 человек | Разработана и прошла экспертизу ФГАУ ФНФРО программа по сопровождению обучения педагогических работников образовательных организаций Нижегородской области наставничеству над школьными проектами на 2020 – 2021 годы. |
| 2.1.2. |  | Межрегиональное образовательное событие «Командная работа как инструмент междисциплинарного взаимодействия учителей» | 30.06.2020 | Приняли участие 89 человек, заключен договор о сотрудничестве | ЦПННПМ ПР ФГБОУ ВО НГЛУ совместно с ЦПННПМ ПР Республики Адыгея ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» |
| 2.1.3. |  | Организация партнерских взаимоотношений ЦНППМПР Мининского университета и ЦНППМПР Академии социального управления Московской области (АСОУ) | Январь – июнь 2020 | Подписано Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего" | Серия рабочих совещаний по разработке плана совместных действий Серия вебинаров для учителей по подготовке к исследованию PISA |
| - Организация и проведение перекрестных мероприятий, проведенных на базе ЦНППМПР совместно с организациями структурными элементами), создаваемыми в рамках НП «Образование» |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Организация дискуссионной межинституциональной площадки «Преподаватель высшей школы будущего» | 14.02.2020 | Приняли участие более 250 человек, апробировано оборудование центров для проведения видеоконференцсвязи | Выступления, круглые столы, мастер-классы по различным аспектам непрерывного образования педагогических работников прошли на площадках ЦНППМ ПР ФГБОУ ВО НГЛУ, ФГБОУ ВО НГПУ, ФГАОУ ВО ННГУ, ГБОУ ВО НГИЭУ, ГБОУ ДПО НИРО |
| 2.2.2. |  | Круглый стол ЦНППМ ПР ГБОУ ВО НГИЭУ г. Княгинино с преподавателями It-куба (г. Княгинино) "Формирование цифровой компетентности педагогов" | 14.02.2020 | Приняли участие 26 человек, сформированы предложения по направлениям совместной деятельности | Обсужден базовый набор цифровых компетенций, которыми должен обладать современный педагог |
| 2.2.3. |  | Проведение финала регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года 2020» | Июнь 2020 | Финал регионального конкурса проведен 10.06 в режиме онлайн в официальном паблике Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Образование_52, в он-лайн голосовании приняли участие около 7 тысяч человек | В организации проведения конкурсных испытаний для финалистов приняли участие ЦНППМ ПР ГБОУ ДПО НИРО и Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» городского округа г. Выкса и Арзамасского муниципального района |
| - Участие в образовательных проектах, реализованных совместно с федеральными партнерами и/или бизнес партнерами |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  | Организация партнерства ЦНППМ ПР ФГБОУ ВО НГПУс гуманитарно-педагогическим институтом Севастопольского государственного университета | Февраль 2020 | Программа сетевого партнерства | Видеоконференция по вопросам формирования педагогических коллективов "под ключ" для новых школ |
| 2.3.2. |  | Организация мониторингового исследования по вопросу оценки восприятия педагогическими работниками федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» совместно с ФГАУ ФНФРО | Март 2020 | 382 педагога ОО, ДОУ и ДОД (на основании установленной организаторами выборки) | Педагоги и руководители образовательных организаций получили номерные сертификаты участников мониторинга ФП «Учитель будущего». На основании полученной статистической информации ЦНППМ ПР ГБОУ ДПО НИРО подготовлена аналитическая справка. |
| 2.3.3. |  | Организация участия региона «Нижегородская область» в Интенсиве «Я Учитель 2020» совместно с ООО «Яндекс», проект ЯндексУчебник | 10.03 – 11.04. 2020 | 4458 учителей | Каждый учитель получил индивидуальный профиль диагностируемых гибких навыков и рекомендации по развитию каждого из диагностируемых навыков |
| 2.3.4. |  | Участие в Московском международном салоне Образование (ММСО – 2020) | 27.04.2020 28.04.2020 | Выступление в Час региона Участие в кластере «Высшее образование» | Выступление директора ЦНППМ ПР ГБОУ ДПО НИРО «Сопровождение онлайн апробации процедур профессиональной диагностики учителей и директоров школ» Круглый стол «Реализация задач национального проекта «Образование» в непрерывной подготовке педагогических кадров» проведен ЦНППМ ПР ФГБОУ ВО НГЛУ |
| 2.3.5. |  | Участие в учебном курсе «Наставники для наставников» Академии наставников открытого университета Сколково | Июнь – июль 2020 | Подготовлены координаторы и тьюторы проекта создания системы сопровождения педагогических работников образовательных организаций Нижегородской области в реализации наставничества над школьными проектами | Подготовлена команда из 2 координаторов (директор и тьютор ЦНППМ ПР ГБОУ ДПО НИРО) и 8 тьюторов, среди которых три учителя и 5 работников ЦНППМ ПР ФГБОУ ВО НГТУ, ФГБОУ ВО НГПУ, ГБОУ ВО НГИЭУ и Арзамасского филиала ФГАОУ ВО ННГУ |
| 2.3.6. |  | Организация партнерства ЦНППМ ПР ФГБОУ ВО НГПУ с АО "Издательство "Просвещение" | 22-23 июня 2020 | Подготовлено к подписанию соглашение о сотрудничестве | Сотрудники ЦНППМ ПР Мининского университета приняли участие в вебинарах Издательства по формированию функциональной грамотности у школьников |
| 2.3.7. |  | Проект «Умное лето с НГЛУ» | Июль – август 2020 | Программа совместных консультаций для родителей детей дошкольного возраста по вопросам раннего обучения ребенка иностранному языку. | Совместная разработка ЦНППМ ПР ФГБОУ ВО НГЛУ и ЧДОУ Центр «Диво» в рамках Федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" |
| 2.4. Разработка положения о стажировочных площадках ЦНППМПР и утверждение РОИВ |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. |  | Утверждение положения о стажировочных площадках ЦНППМПР | Май – июнь 2020 | Приказ МОНиМП | Положение о стажировочной площадке и паспорт стажировочной площадки |
| 2.4.2. |  | Сбор предложений по кандидатам в стажировочные площадки от пилотных муниципальных районов \ городских округов регионального проекта «Учитель будущего» | Июнь 2020 | Проекты паспортов стажировочных площадок | Формирование перечня стажировочных площадок в работе |
| 2.5.Создание профессиональной педагогической ассоциации «Учитель года» |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. |  | Формирование инициативной группы по продвижению профессиональной педагогической ассоциации «Учитель года» | Февраль 2020 | Проведено заседание инициативной группы | Намечен план первоочередных действий |
| 2.6. Организация и проведение мероприятий профессиональными ассоциациями и сообществами |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. |  | Проведение ЦНППМ ПР ФГБОУ ВО НГПУ Всероссийского конкурса "Лучший учитель географии" совместно с ВОО "Русское географическое общество" при поддержке Министерства образования и науки Нижегородской области и Нижегородского института развития образования. | Март 2020 | Проведен заочный этап. Приняли участие учителя географии из 75 субъектов РФ. В финал вышли 15 лучших учителей (Хабаровский край, Омская область, республика Йошкар-Ола, Нижегородская область, Московская область, г. Москва и др.) | Конкурс проводится в рамках межрегионального сотрудничества профессиональных общественных объединений (ассоциаций) учителей географии |
| 2.6.2. |  | Вебинар ЦНППМ ПР ФГБОУ ВО НГПУ "Современные стратегии развития образования" с участием министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области С.В. Злобина | 9.06.2020 | Приняли участие более 150 образовательных организаций участников социально-педагогического кластера | Подведены итоги деятельности социально-педагогического кластера Мининского университета, в т.ч. профессиональных ассоциаций педагогов (11 ассоциаций - географии, физкультуры, иностранных языков, начальных классов, экологии, русского языка и литературы и др.) |
| 2.7. Создание аккаунтов и ведение социальных сетей |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. |  | Создание групп в социальных сетях | Февраль 2020 | https://vk.com/public193276047 https://vk.com/tf.lunn https://www.facebook.com/mag.post.lunn https://www.instagram.com/mag.post.lunn/ https://vk.com/magisterposterum.ngieu https://instagram.com/mp.ngieu?igshid=uoq95muyc1d8 | Группа ЦНППМ ПР ГБОУ ДПО НИРО Группы ЦНППМ ПР ФГБОУ ВО НГЛУ Группы ЦНППМ ПР ГБОУ ВО НГИЭУ г. Княгинино |
| 2.7.2. |  | Создание и ведение сайтов ЦНППМ ПР (страниц ЦНППМ ПР на сайте организаций) | Февраль 2020 | http://centr-niro.tilda.ws/ https://tf.lunn.ru/ | Сайт ЦНППМ ПР ГБОУ ДПО НИРО Сайт ЦНППМ ПР ФГБОУ ВО НГЛУ |
| 2.7.3. |  | Создание ресурса для проведения он-лайн трансляций | Февраль 2020 | https://www.youtube.com/channel/UC9PMTzhjSSx0XNcklC709Rw?view_as=subscriber | Ютуб канал MagisterPosterum_NN ЦНППМ ПР ГБОУ ДПО НИРО |
| 3. Не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Разработка новых ДПП, ориентированных на актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания; внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания; повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS) | Февраль 2020 | Составлен реестр ДПП сети ЦНППМ ПР Нижегородской области | Информация о ДПП сети ЦНППМ ПР Нижегородской области включена в раздел 4.5. «Сведения о программах профессионального развития и переподготовки педагогических работников образовательных организаций, которые осуществляются расположенными на территории субъекта РФ организациями» дорожной карты по кадровому обеспечению региональных систем общего образования паспорта региональной системы общего образования (распоряжение Министерства просвещения РФ от 30.04.2020 № Р-40)- |
| 3.2. |  | Организация и проведение на базе ЦНППМПР курсов повышения профессионального мастерства педагогов в форматах «горизонтального обучения» | 23, 27-30.01.2020 Февраль 2020 12.02.2020 17.02.2020 21-22.02 10.03., 08.04. 2020 27.03.2020 30.04.2020 15-30. 04. 2020 Апрель 2020 Июнь – июль 2020 | Приняли участие 143 человека Обучены 16 учителей физики и информатики Арзамасского района Приняли участие 96 педагогов г. Арзамаса и Арзамасского района Участвовали 50 классных руководителей школ г. Н.Новгорода. Принято решение создать единую нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность классных руководителей на уровне г. Н.Новгорода и городскую профессиональную ассоциацию классных руководителей Мастер-классы для учителей технологии Серия тренингов учительских команд - общеобразовательных организаций, участников полуфинала Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего» (8 команд, 24 учителя) Психологические практикумы для учителей (38 человек) Дискуссионный педагогический клуб, участвовало 22 учителя школ г. Н.Новгорода и Нижегородской области Мастер-класс для учителей школ г. Н.Новгорода Образовательный онлайн проект от преподавателей НГЛУ «ЕГЭ без стресса», более 3000 просмотров Проект методической и психолого-педагогической поддержки педагогических работников в условиях дистанционного обучения, более 8000 просмотров По каскадной модели повышения профессионального мастерства прошли обучение 1649 чел. | Нетворкинг «Kick-of: цифровой формат современного образования» на базе ЦНППМ ПР АФ ФГАОУ ВО ННГУ Скаффолдинг на базе ЦНППМ ПР АФ ФГАОУ ВО ННГУ «Цифровая образовательная среда современной школы: интерактивное оборудование и электронные образовательные ресурсы» Ворк-шоп «“Те, кто до нас…” на базе ЦНППМ ПР АФ ФГАОУ ВО ННГУ посвящен современным технологиям организации внеклассного чтения по произведениям о Великой Отечественной войне» Проектная сессия на базе ЦНППМ ПР Мининского университета для классных руководителей На базе ЦНППМ ПР Мининского университета по темам «Планирование времени и расстановка приоритетов», «Робототехника в образовании На базе ЦНППМ ПР ГБОУ ДПО НИРО проведена серия авторских тренингов «Кейс технологии как способ формирования умения формулировать и решать проблемы» (д.философ.н., профессор кафедры теории и практики управления образованием ГБОУ ДПО НИРО Максимова С.А., к.псих.н., заведующий кафедрой общей и специальной психологии ГБОУ ДПО НИРО Еделева Е.Г.); «Технология «Дебаты» для развития коммуникативной компетенции обучающихся» (тьютор ЦНППМ ПР ГБОУ ДПО НИРО, финалист регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года – 2017» Горячков И.Н.); Технология методического дизайна как способ создания междисциплинарных образовательных ресурсов (к.п.н., директор ЦНППМ ПР ГБОУ ДПО НИРО Тулупова О.В.); «Коммуникативные стратегии в дискуссионных форматах» (к. филолог. н., проректор по стратегическому развитию ГБОУ ДПО НИРО Герасимова И.В.) На базе ЦНППМ ПР ФГБОУ ВО НГЛУ авторские психологические практикумы д.п.н., профессора Сорокоумовой Г.В. «Учет особенностей современных детей в учебно-воспитательном процессе», «Профилактика и психокоррекция эмоционального выгорания учителей» На базе ЦНППМ ПР ФГБОУ ВО НГЛУ по теме «Компетентный учитель сегодня и завтра», ведущий д.п.н., проф. Е.Н. Дмитриева Авторский мастер-класс «Технология микрообучения. Организация учебного материала в форме кванта» к.п.н., доцента А.С. Шимичева (методиста ЦНППМ ПР ФГБОУ ВО НГЛУ) в проекте департамента образования администрации г. Н.Новгорода «Учительский ежедневник» На странице ЦНППМ ПР ФГБОУ ВО НГЛУ в социальной сети «В контакте» в формате micro-learning (видеоролики по английскому, немецкому, французскому, русскому языку, литературе, обществознанию, истории, а также психологический видео-блог по успешной подготовке к сдаче ЕГЭ) На странице ЦНППМ ПР ФГБОУ ВО НГЛУ в социальной сети «В контакте» цикл видеороликов «Дистанционные лайфхаки от преподавателей НГЛУ» При организационном сопровождении ЦНППМ ПР ГБОУ ДПО НИРО были во всех муниципальных районах / городских округах Нижегородской области проведены подготовленными тьюторами курсы «Педагог-руководитель индивидуального проекта в условиях внедрения ФГОС среднего общего образования» (18 часов) в формате электронного обучения |
| 3.7. |  | Реализация ДПП в формате курсовой подготовки | Март – май 2020 | ЦНППМ ПР ГБОУ ВО НГИЭУ г. Княгинино, прошли курсы 278 чел. | Бережливые технологии в образовательном процессе (36 у.ч.); Адаптация современных информационно- коммуникационных инструментов к условиям собственной педагогической деятельности (36 у.ч.); Основы web-дизайна и разработки персонального сайта для педагога (36 у.ч.); Разработка видеоконтента для реализации учебного процесса (36 у.ч.); Визуализация и инфографика в учебном процессе (36 у.ч.); Проектирование электронных обучающих курсов в системе Moodle (36 у.ч.); Социальное проектирование как инструмент социализации обучающихся основного общего образования (72 у.ч.); Проектирование воспитательного пространства в условиях реализации ФГОСов общего образования (72 у.ч.); Внедрение нестандартных образовательных методик в учебный процесс (36 у.ч.); Тайм менеджмент в педагогической деятельности (36у.ч.); Технология экспериментальной и исследовательской педагогической деятельности (72 у.ч.); Разработка индивидуального образовательного маршрута (72 у.ч.) |
|  |  |  | 03.03. – 10.04.2020 | ЦНППМ ПР АФ ФГАОУ ВО ННГУ, прошли курсы 82 чел. | Актуальные литературные практики гражданско-патриотического воспитания современной молодёжи (18 у.ч.) |
|  |  |  | Март – май 2020 | ЦНППМ ПР ФГБОУ ВО НГПУ, прошли курсы 98 чел. | Современные подходы в преподавании учебных дисциплин в условиях реализации ФГОС и введения профессионального стандарта «Педагог» (72 у.ч.); Комплексное сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС (36 у.ч.); Основы религиозных культур и светской этики: содержание и методика преподавания (72 у.ч.); Комплексное сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях инклюзивного образования (72 у.ч.); Психологическое консультирование родителей (36 у.ч.) |
|  |  |  | 10.02. – 10.04.2020 | ЦНППМ ПР ФГБОУ ВО НГЛУ, обучено 10 чел. | Методика преподавания второго иностранного языка (немецкий язык) для учителей средних общеобразовательных и средних специальных образовательных учреждений (24 у.ч.) |
|  |  |  | Март – май 2020 | ЦНППМ ПР ФГАОУ ВО ННГУ, обучено 1126 чел. | Основные направления деятельности классного руководителя в условиях реализации ФГОС (72 у.ч.); Проектная деятельность в общеобразовательном учреждении: пути реализации (36 у.ч.) |
|  |  |  | Март – апрель 2020 | ЦНППМ ПР ГБОУ ДПО НИРО, обучено 58 учителей как тьюторов для каскадной модели ПК | Тьюторская поддержка педагогов-руководителей индивидуального проекта на уровне среднего общего образования (36 у.ч.) |
| 4. Вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проведение мероприятий по выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  | Организация на территории Нижегородской области федеральной съемки агентства «ИТАР-ТАСС» посвященной популяризации педагогической профессии | Февраль 2020 | Видеосюжет об уникальной системе профессионального развития современного учителя, формирующейся в регионе в рамках проекта «Учитель будущего» | В организации съемок участвовали ЦНППМ ПР Мининского университета и ГБОУ ДПО НИРО, герои сюжета — выпускники Мининского университета, семья молодых учителей: лауреат всероссийского конкурса «Учитель года-2018», учитель физической культуры школы №156 имени Б.И. Рябцева г. Н.Новгорода Сергей Лебедев и учитель иностранного языка той же школы Маргарита Васильева |
| 4.1.2. |  | Проведение Зимней школы абитуриента «Welcome Schools» факультета английского языка ФГБОУ ВО НГЛУ | 19-20.02.2020 | 27 учеников школ Нижегородской области с углубленным изучением предметов предметной области «Иностранный язык» - будущих абитуриентов | Авторские мастер-классы «Современные технологии на уроке иностранного языка», «Личный бренд учителя иностранного языка» к.ф.н., доц. А.С. Шимичева, методиста ЦНППМ ПР ФГБОУ ВО НГЛУ |
| 4.1.3. |  | Реализация дополнительной образовательной программы для студентов «Школа вожатского мастерства» | Март - апрель 2020 | Прошли обучение 120 студентов НГЛУ – будущих учителей иностранных языков | Программа представляет авторскую концепцию д.псих.н., проф. Г.В. Сорокоумовой, реализована на базе ЦНППМ ПР ФГБОУ ВО НГЛУ |
| 4.2. Внедрение различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. |  | Проведение коуч-сессий | Февраль 2020 | Оказана методическая помощь 5 молодым учителям г. Арзамаса и Арзамасского района | Организована персоницифицированная поддержка молодых учителей в построении цифровой образовательной среды в образовательном процессе |

| 4.2.2. | Участие в VIII онлайн Форуме молодых педагогов «Профсоюзный лидер» | 24-25.06.2020 | Выступление работников ЦНППМ ПР ГБОУ ДПО НИРО в качестве спикеров | «Новая модель старшей школы в контексте цифровой трансформации образования» директор ЦНППМ ПР ГБОУ ДПО НИРО Тулупова О.В., «VR технологии. Новые горизонты и возможности образования» тьютор ЦНППМ ПР ГБОУ ДПО НИРО Горячков И.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель проектного офиса в рамках реализации

федерального проекта «Учитель будущего»                                                                                                                            О.В. Тулупова

национального проекта «Образование»,

директор ЦНППМ ПР ГБОУ ДПО НИРО